## Seguimiento de proyecto
Cree un seguimiento de proyecto en esta hoja de cálculo. El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla, vea la hoja de cálculo Información. | Seguimiento de proyecto |  | A.C.R.I.CO
La fecha de inicio se puede especificar de forma manual en la celda D2, o bien puede usar la fórmula de ejemplo de la plantilla para encontrar la fecha anterior en la columna Hito de la tabla Hito siguiente. |  | Fecha de inicio: | 2022-09-05
La fecha de finalización se puede especificar de forma manual en la celda D3, o bien puede usar la fórmula de ejemplo de la plantilla para encontrar la fecha posterior en la columna Hito de la tabla Hito siguiente. |  | Fecha de finalización: | 2022-09-23
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas de B5 a G5. Hay dos columnas ocultas: Las columnas “Inicio el día” y “Duración de la tarea” en las celdas F5 y G5 se calculan automáticamente y se usan para crear el diagrama de Gantt en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B6 a E21. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A22. | Posición | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito o actividad | Inicio el día | Duración de la tarea
| 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Debate, selección de problemática y su posible solución | 0 | 1
| 2 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | precentacion de proyecto y divicion de tareas | 1 | 1
| 3 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | Compra de materiales | 2 | 3
| 4 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | Construcción del chasis del auto | 5 | 2
| 5 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Instalación de las ruedas, los motores y puente H al chasis | 7 | 1
| 6 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Incorporación del sensor al chasis | 8 | 1
| 7 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | Desarrollo de la app de contro | 9 | 4
| 8 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | Incorporación de la fuente de alimentación | 13 | 1
| 9 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Pruebas de funcionamiento | 14 | 2
| 10 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | Control de proyecto, presentación final e informe | 16 | 3
11
12
13
14
15
Para agregar más hitos o actividades, inserte filas nuevas encima de esta línea. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.

## Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt con una barra de desplazamiento se encuentra en esta hoja de cálculo. La barra de desplazamiento empieza en la celda B29. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.

## Datos de gráf. dinám. (ocultos) (hidden)
El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. | Datos de gráfico dinámicos
El encabezado del incremento de desplazamiento horizontal se encuentra en la celda B2. Para incrementar los datos de forma manual, escriba un nuevo valor en la celda B3. La página de desplazamiento se actualiza automáticamente cuando la barra de desplazamiento avanza o retrocede una página en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. | incremento de desplazamiento horizontal
El valor de desplazamiento del diagrama de Gantt que se actualiza automáticamente se encuentra en la celda B3. | 0
El título de la tabla se encuentra en la celda B4. | Tabla de datos dinámicos
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas de B5 a E5. Hay una nota en la celda F5. En esta tabla, se representarán hasta 5 hitos a la vez. No modifique ni elimine esta hoja de cálculo ni sus contenidos. | hito | fecha | Inicio el día | duración | <-- Se representarán hasta 5 hitos a la vez.
| Debate, selección de problemática y su posible solución | 2022-09-05 | 0 | 1
| precentacion de proyecto y divicion de tareas | 2022-09-06 | 1 | 1
| Compra de materiales | 2022-09-07 | 2 | 3
| Construcción del chasis del auto | 2022-09-10 | 5 | 2
| Instalación de las ruedas, los motores y puente H al chasis | 2022-09-12 | 7 | 1